## 1.1 迭代清单
大黄鹅 AI 助手 · 1.1 期迭代清单（按优先级排序 · 依据 654 条运营商真实问话 + 产品裁决 + 系统核对结论）
优先级：P1 必做 ｜ P2 计划 ｜ 配套 随能力交付、不单列排期 ｜ 不做/已支持 仅留档 类型：写能力＝代做 · 读能力＝查询 · qa 补条目＝知识库入库 序号沿用原 A1 / B1 / C8 编号，便于与《提问分析报告》§11 对照 卡片编号对应《大黄鹅AI助手_1.1期卡片设计稿_20261015.html》：W＝写能力确认卡 / R＝读能力结果卡 / W6＝批量执行结果卡
序号 | 迭代项 | 卡片编号 | 类型 | 优先级 | 代表问法 | 实现依据（接口 / 素材） | 关键口径与备注
A1 | 机器商品上架 | W1 / W1-b / W2-a·b·c·d / W6 / W6-b | 写能力 | P1 · 波次二 | 怎么新增商品 ×44；帮我在南油文化广场上架康师傅碱性水… | 后台接口现成：SmartAilseInfoController「上架商品并更新库存」(:476)、「陈列批量添加商品」；⚠ AI 专用入口 AiMachineAisleController(:38-92) 现仅库存修改，需扩展上架 | 单台 / 多台都做：多台由 ca-api 单机循环调用，不动 micro、不新增批量接口；售货机走单机货道维度。适用机型与建模校验复用后端，AI 只透传失败原因。⚠ 2026-10-16 裁决：① 离线机器同样支持上架，前端不设在线门槛，能否真正下发由后端判定、失败原因透传；② 多机型批量上架时，私有商品库按「本批机器机型的交集」出商品（单台＝该机机型）；③ 2026-10-28 定稿 19：批量上架改「一张卡内三步向导」——选商品 → 选机器 → **逐台按机型定位置 / 价格 / 库存**（智能柜默认第 1 层、售货机默认下一个空闲货道，预填后仍可点选改；旧口径「批量不逐台指定、各机自动分配」作废）；④ 同日新增「按货道上架」：问法点名货道（「所有机器的 A1 货道上架百事可乐」）→ 位置锁定该货道、直接从第 3 步起、机器范围只留售货机，卡内写明「已跳过 N 台非售货机」；⑤ 同日定稿 20：「批量 / 一键 / 全量」视为范围词，说了就进三步向导第 1 步，不再反问「要在哪台机器上架」
B1 | R4 补货记录查询 | R1 | 读能力 | P1 · 波次二 | 最近一个月的补货记录；有没有机器长时间没补货 ×2 | ReplenishmentDataController.replenishmentPage（micro-service-analysis / data，:84-110，180 天上限） | ⚠ 2026-10-28 定稿 18：查的是「该补还没补的机器」，不是补货流水——口径＝近 30 天 ∩ 在线 ∩ 有销量 ∩ 未补货 > 15 天（三者取交集），按未补货时长倒序（≥21 天标红、>15 天标橙）。三个条件做成卡内可点 chip（默认全开），点掉即在卡内重算、不放宽成「一步一步反问」；kv 给「命中 N 台 / 共 M 台 · 排除 K 台」；命中 0 台走空状态卡并列出被哪个条件滤掉。旧口径「补过货的机器 + 补货次数 + 默认勾中 7 天以上」作废
B2 | W7 生成补货单（单台/多台） | W5 | 写能力 | P1 · 波次二 | 生成补货单 ×3 | 最大库存＝机器侧「补满」配置值（与 W1 / W6 现存同源）；一主多子入口 ReplenishmentListMasterController:51-60 | 单台 / 多台都做；多台合并生成【一张主单 + 每台一条子单】，禁止逐台循环调用（会出多张主单）；跨车线路仓需按仓分开提交。⚠ 2026-10-16 裁决 6：不做系统建议量，补货量一律＝最大库存（后台「补满」配置值）− 现存，不调销量算法，原「按销量 / 按补满库存」二选一取消、卡片不再有模式切换。手机端列＝商品 / 缺货数 / 缺货箱数 / 补货量（不显示价格与商品 ID）；PC 端再把「现存 / 最大库存 / 箱规」提为独立列。⚠ 2026-10-28 定稿 16：机器范围不由 AI 代选——未点名机器先出「选择补货机器」卡（缺货率倒序，逐台给编号 / 名称 / 缺货率 / 状态，默认勾中 ≥30% 且可补的机器，停售 / 故障默认不勾，0 台走空状态卡），勾选后才进 W5；点名机器直接出卡。W5 卡内新增「补货机器明细」块（逐台 编号 · 名称 · 缺货率，默认展开可收起）；底部 100-1 / 100-2 是子单号、不替代机器编号
B3 | R5 订单商品明细查询 | R2 | 读能力 | P1 · 波次二 | 此单消费者拿去了多少件商品，请同步商品明细 ×2 | MachineOrderDetailController（analysis / data / order-pay 三模块均有） | 返回商品、数量、价格三项，服务客诉核对场景
B4 | 故障排查 qa 条目 | — | qa 补条目 | P1 · 波次一 | 机器不出货怎么排查？×4；机器故障排查；扫了码开不了门 | 《设备使用-知识库.md》§硬件运维 + §设备补理货；已核：路径与语雀《8、硬件运维》一致 | 纯知识可解，拼装排查 SOP；故障码 / 压缩机 / 屏幕变暗无来源 → 由 B5 兜底
B5 | 商户工单兜底引导 qa 条目 | — | qa 补条目 | P1 · 波次一 | 1601 / 1061 故障码；压缩机无法启动；屏幕怎么变暗了？；出货故障记录 | 《员工管理-知识库.md》§三 商户工单；已核：线上工单 / 返修单 / 服务单与现有工单体系一致 | 无来源的故障问话统一引导工单（机器编号 + 标题 + 描述），不承诺时效
B6 | 客服管理条目入库 | — | qa 补条目 | P1 · 波次一 | 客服热线；怎么设置客服电话；屏幕的联系电话；客服管理设置 | 《员工管理-知识库.md》§二 客服管理（素材本地现成，含完整设置步骤） | ⚠ 必须按载体端分别录入路径：PC 端「权限管理》客服管理」、小程序端「我的》客服管理」，避免 PC 问询给到移动端路径
C8 | 机器商品下架 | W3 / W6 / W6-b | 写能力 | P1 · 波次二 | 可以帮我批量下架一些机器可口可乐商品么？ | MachineAilseInfoController:1124「PC 一键下架机器商品」；AI 入口同 A1 需扩展 | 与 A1 上架配对；教学侧由条目【商品上下架与改价】【陈列策略】承接
C2 | W8 批量改机器商品价格 | W4 / W6 / W6-b | 写能力 | P2 · 波次三 | 把所有点位的雀巢咖啡调整到 5.5 | 现有 GoodsPriceEditorCard.vue:78-81 结构 { machineId, rows }，是单机改价；跨机器同商品批量改价属新粒度 | 新建跨机器批量能力，与单机改价并存、不合并；卡片字段：商品名称 / 商品 ID / 当前价区间 / 目标价 / 命中 N 台。⚠ 2026-10-16 裁决 3：卡片按「商品 + 目标价」聚合，命中台数须能在卡内展开到机器层级（机器编号 / 名称 / 现价），机器多时默认收起 + 区内限高滚动
C3 | R10 按销售额反查机器 | R3 | 读能力 | P2 · 波次三 | 上个月做低于 700 块的机器列出来 | MachineSoldGroupDayController（micro-service-analysis） | 以销售额为条件反查机器，支持阈值筛选与排序
C4 | R11 销售额支付方式拆分 | R4 | 读能力 | P2 · 波次三 | 现金多少，刷卡多少。分别是多少（口语「打卡」＝「刷卡」，见配套 B7 归一化） | machine_sold_group_day_new（getMachinesSoldSumGroupByDayNew，MachineSoldGroupDayService.java:122），支付方式名经 provide_pay_type.payName 映射。⚠ 已排除 OfflinePayRecordController / RptDayReceivePaymentController（非支付渠道维度） | 默认给合计，用户要求时按支付方式拆分展示。⚠ 2026-10-16 定稿：动态枚举——只列统计期内产生过销售额的支付方式，不写死渠道清单；现金＝现金支付总额，不拆纸币 / 硬币；刷卡＝真实存在的支付方式（MachineSoldProfitBO.cardTotalAmount），不需要降级方案
C7 | 商品维度销售额查询 | R5 | 读能力 | P2 · 波次三 | 辣媳妇山椒笋尖 75g 近三个月的销售量；所有在线机器近三个月的…销售量 | GoodsSoldController（micro-service-analysis） | 支持单商品近期销售额；支持限定「所有在线机器」范围；⚠ 2026-10-16 裁决 7：卡片需给出「铺货 N 台」（该商品已铺设的机器台数），否则客户看不出铺货规模；⚠ 该列需新增接口（现有接口给的是「有销售记录的机器数」，口径不同），未就绪前留空标「暂不可用」
C9 | 离线原因查询 | R6 | 读能力 | P2 · 波次三 | 什么原因离线 | MonitorFaultRecordController（micro-service-data，monitor_fault_records · fault_type=machine_offline）；MachineOnlineRecordDataController（仅上下线状态，无原因字段，不能作来源） | ⚠ 2026-10-16 代码复核修正：原「操作日志」来源不存在——machine_online_record 只有 online_status 等字段、无原因字段。真实来源＝monitor_fault_records（fault_type=machine_offline），建议文案＝nacos 配置（MonitorFaultRecordServiceImpl.java:130-131）。R6 仍负责给离线清单。⚠ 2026-10-16 第二轮收口：「预警通知」同样未核（无表/接口证据），本期不采用，卡片「来源」列只写「故障记录」，预警通知转需求说明 §12.2 第 4 条待确认
B7 | 能力配套：NLU 泛化 + 机器点名/上下文 | — | 配套要求 | 配套 · 随能力 | 缺货↔空货、离线↔「高线」、营业额↔实收；纯点位名/编号开场 ×61；⚠ 2026-10-16 补：支付渠道口语归一化「打卡」↔「刷卡」（源问法「现金多少，打卡多少」，打卡＝刷卡/银行卡，非考勤打卡） | ⚠ ca-api 不在本代码库，无法代码层核对；只能核对到数据源与前端卡片缺口（现有 10 个能力卡片） | 原 B7 + B8 合并，不单列排期，随相关能力一并交付
C1 | W4 设置音量（转引导） | — | 不做写能力 | 不做 | 设置机器音量 | 条目【音量设置】已存在，路径与语雀《8、硬件运维》一致 | 不做写能力（低频），引导至 机器详情》音量设置
C5 | 缺货率门槛配置（转引导） | — | 不做写能力 | 不做 | 缺货统计改为大于 40% 的机器 ×2 | 引导路径已核：与语雀《8、硬件运维》一致（PC 故障监控 → 故障策略配置） | 不做写能力，引导至对应页面自行修改
C6 | 机器编号→名称反查 | — | 现状确认 | 已支持 | 81858171 这个机器编号的机器名称（×3） | R1 机器列表已支持 | 已支持、无需新建；仅「改名记录」无数据源，见「不做与暂缓」
汇总：P1 ×8（A1、B1–B6、C8）｜P2 ×5（C2、C3、C4、C7、C9）｜配套 ×1（B7）｜不做 / 已支持 ×3（C1、C5、C6）。读能力数据源在 micro 后端均已存在，1.1 工作量集中在 ca-api 编排与前端新卡片。

## 落定口径与风险
落定口径与风险盲区（2026-10-14 技术核对 + 2026-10-16 产品裁决）
# | 事项 | 落定口径 | 依据（代码 / 系统现状） | 缓解措施 / 影响范围
1 | 商品上下架范围（A1 / C8） | 单台 / 多台都做；多台由 ca-api 单机循环调用，不动 micro 后端、不新增批量接口；售货机上下架走单机货道维度，与循环调用一致 | MachineAilseInfoController（售货机货道维度）；SmartAilseInfoController:216-218 售货机 / 静态柜不支持批量上新；AbstractSmartAisleInfoService:1435-1437 静态柜单机上架抛 NOT_SUPPORT_ALI_MACHINE_SHELVES。⚠ 2026-10-16 裁决：静态柜不支持上架（单机 / 批量两条路径都拦），机器选择范围排除静态柜 | 已落定，无未决风险
2 | 商品建模 + 适用机型约束 | 复用后端现成校验，AI 侧只透传失败原因、不重写判断 | 适用机型：SmartAilseInfoController.addGoodsBatch 按「机型 source + skuId」查 getThirdSku，查不到即拒（:232-237）；建模：thirdPartySkuId 为空时抛「未绑定可售机型商品code」（AbstractSmartAisleInfoService:610-616），建模信息表 GoodsThirdPartyModelInfoMapper | 已落定，无未决风险
3 | 补货量口径（B2 / W5） | 2026-10-16 裁决 6：不做系统建议量、不由算法推荐，补货量一律＝最大库存（机器侧「补满」配置值）− 现存；缺货数同此口径。原「按销量 / 按补满库存」二选一取消，卡片不再提供模式切换 | admin-manager-pc-2.0/…/analysis.js:133「静态柜补货单仅支持按销量生成」＝现有 PC 端前端入口约束；2026-10-16 产品裁决后 AI 卡片不沿用该约束 | 已落定，无未决风险
4 | 批量改价粒度（C2） | 跨机器同商品批量改价新建能力，与单机改价并存、不合并（单机改价 GoodsPriceEditorCard 保留） | GoodsPriceEditorCard.vue:78-81 确认结构 { machineId, rows }，为单机改价 | 已落定，无未决风险
5 | 补货单生成结构（B2 / W5） | 补货单是「一主多子」：一次调用生成一张主单（masterId），每台机器挂一条子单（子单号＝主单号-序号）；AI 一次把多台机器传入，禁止按台循环调多次（会生成多张主单，与现状相反） | 主单 ReplenishmentListMaster.java:36-76（机构维度，无 machineId）/ 子单 ReplenishmentListDetail.java:39-62（masterId+machineId+cabinetNo）；入口 ReplenishmentListMasterController.java:51-60（/service/ops/replenishment/list/master/v1/createReplenishment，返回单 Integer masterId）；实现 ReplenishmentListMasterServiceImpl.java:368-515（save master :451-452、按 machineId,cabinetNo 分组 :408-425、每组一条子单同 masterId :489-497、子单号 masterId-序号 :460）；约束 :439-449 跨多个车线路仓直接报错，⚠ 但该校验外层包了 ispReplenishSku 开关，仅启用 ISP 服务商补货时生效；普通运营商跨仓不报错（合成一张主单），AI 须在提交前按仓分组提示；ERP pick.js:10「通过单据编号获取关联机器单」 | 已落定，无未决风险
6 | 下架处理（W3 / C8） | 按机型分两套：智能柜＝移除该商品、库存清零（剔除 sku 重建货道）；售货机＝该商品所在货道停售（is_sale_enabled=N，不清空、不换商品）。⚠ 2026-10-16 代码复核修正：原「换默认商品」有误，deleteMachineGoods 售货机分支只做 updateAisleToEnable(DISABLE_AILSE)；换默认商品只发生在平台商品删除（TGoodsDeleteHandlerServiceImpl.java:174）与审核驳回两条独立路径 | 用户口径确认 2026-10-15；✅ 2026-10-16 代码侧已独立复核并修正：MachineAisleInfoServiceImpl.deleteMachineGoods:2527-2541 售货机分支＝updateAisleToEnable(DISABLE_AILSE)，仅 set is_sale_enabled=N；:2542 起智能柜分支＝剔除 sku 重建货道+库存清零。原「换默认商品」口径已废 | 已落定，无未决风险
7 | 售货机货道库存上限（W1-b / A1） | 机器侧配置「最大库存」，可售库存不可大于最大库存；卡片副行统一给「最大 N · 现存 M」，补货量超出时标红拦截 | 用户口径确认 2026-10-15；✅ 2026-10-16 代码侧已独立复核：最大库存无独立配置表，即 machine_aisle_info.default_goods_stock（MachineAisleInfo.defaultGoodsStock）；补货量 diffStock＝默认库存−现有库存。⚠ 须取 micro-service-analysis 真实字段，禁用 micro-service-data 旧实现的 goodsStock*2 硬编码（ReplenishmentDataServiceImpl.java:646） | 已落定，无未决风险
8 | 添加商品弹层（P1 / A1） | 沿用现有「添加商品」页骨架：私有商品库选择，仅展示当前机型可售商品；价格默认带出商品库自身价且可改。⚠ 2026-10-16 裁决 5：多机型批量上架时按「本批机器机型的交集」过滤（单台＝该机机型）；弹层内须写明过滤范围并点名被滤掉的商品，不让用户以为数据丢了。⚠ PC 端（2026-10-16）＝居中弹窗对齐现有系统；⚠ 校验前移·商品级：商品在本机 / 本批机器上未绑定可售机型商品 code 时直接置灰标「⛔ 不可上架：原因」、不可加入（2026-10-16 产品反馈） | 现有系统「添加商品」页（用户截图）+ 用户口径确认 2026-10-15 / 2026-10-16 | 已落定，无未决风险
9 | 添加机器弹层（P2 / A1） | 沿用现有「选择机器」页骨架：行内展示机器编号 + 名称 + 地址全称（地址完整展示、可换行不省略），不展示图片。⚠ PC 端（2026-10-16）＝居中弹窗对齐现有系统（筛选 / 表格 / 分页 / 已选计数，勾选跨页保留）；⚠ 校验前移·机型级：不支持上架的机器直接置灰标「⛔ 不可上架：不支持在该机型售卖」、不可勾选、不进全选（2026-10-16 产品反馈：这种校验不应该在选择机器的时候就直接校验吗） | 现有系统「选择机器」页（用户截图）+ 用户口径确认 2026-10-15 / 2026-10-16 | 已落定，无未决风险
10 | 补货单卡字段（W5） | 不显示价格与商品 ID；手机端只讲三件事：缺货数 / 缺货箱数 / 补货量，箱规（N 件/箱）放名称下方副行，缺货箱数＝缺货数 ÷ 箱规、按「N 箱 M 件」展示。⚠ 2026-10-16 裁决 6：缺货数＝最大库存（补满配置值）− 现存，补货量默认等于缺货数、可逐项改，不再有「按销量」分支。PC 端把「现存 / 最大库存 / 箱规」提为独立列 | 用户口径确认 2026-10-15 / 2026-10-16；依据为业务方提供的「添加商品」页截图，**页面形态本身**未经代码复核（本机无代码库）。⚠ 注意区分：本表其余涉及后端逻辑的条目已于 2026-10-16 完成代码侧复核并标注 ✅，本条「未复核」仅指前端页面截图依据，不代表整体未核 | 已落定，无未决风险
11 | 离线机器上架（A1 / C8） | 2026-10-16 裁决 4：离线机器同样支持上架，前端不设「在线」门槛、不预先拦截；指令能否真正下发到机器由后端 / 设备侧判定，失败时按正常失败原因回传给客户——不得在前端写死「离线不能上架」 | 产品裁决 2026-10-16；与落定口径 1、2 配套 | 已落定，无未决风险
12 | 批量上架机型过滤口径（P1 / A1） | 2026-10-16 裁决 5：取「本批所有机器机型的交集」——只出这批机器都能卖的商品；被交集滤掉的商品在弹层说明行里点名，而不是静默消失 | 产品裁决 2026-10-16；与落定口径 8 配套 | 已落定，无未决风险
13 | 批量改价命中机器明细（W4 / C2） | 2026-10-16 裁决 3：卡片按「商品 + 目标价」聚合，每个商品的「命中 N 台」须可在卡内展开到机器层级（机器编号 / 名称 / 现价）；机器多时默认收起 + 区内限高滚动，PC 端列内「N 台 ▾」与卡组头都可点开 | 产品裁决 2026-10-16 | 已落定，无未决风险
14 | 商品维度销售额「铺货 N 台」（R5 / C7） | 2026-10-16 裁决 7：需要支持。除销量 / 销售额外给出「铺货 N 台」（该商品已铺设的机器台数），避免客户拿到销售额却判断不出铺货规模。⚠ 2026-10-16 代码复核：需新增接口——现有 GoodsSoldController.soldMachineNumber 取的是「有销售记录的机器数」（machine_sold_group_day_sku 的 COUNT DISTINCT machine_id），不是铺货数；铺货口径在 GoodsSoldMapper.xml:280+（GoodsDisplay 服务），Controller 未暴露。接口未就绪前该列留空标「暂不可用」，不得用卖过的机器数顶替 | 产品裁决 2026-10-16 | 已落定，无未决风险
15 | 选择阶段校验前移（P1 / P2 / W6） | 2026-10-16 产品反馈：机型 / 建模类校验在**选择阶段**就挡掉，不要等执行后才报错——① P2 选择机器弹层：不支持上架的机器（如格子柜）直接置灰、标「⛔ 不可上架：不支持在该机型售卖」、checkbox 禁用、不进全选；② P1 添加商品弹层：商品在本机 / 本批机器上未绑定可售机型商品 code 时置灰标原因、不可加入。执行层 W6 结果卡逐台透传原因**保留作兜底**（「全部机器 / 按线路」范围仍可能带入不支持机器） | 产品反馈 2026-10-16（附批量上架结果卡失败截图）；与落定口径 1、2、12 配套 | 已落定，无未决风险
16 | 上架卡补货量默认值（W1 / W2） | 2026-10-16 产品确认：默认补货量＝商品**箱规 × 1.5**（四舍五入取整），添加商品后带出、可逐项手改；**箱规为 0 或未配置 → 补货量与箱规列都展示 0**，不做其他兜底。⚠ 与 W5 补货单口径区分：补货单补货量＝最大库存 − 现存（落定口径 3），两卡口径不同 | 产品反馈 2026-10-16（参照现有系统「添加商品后补货数带值」截图） | 已落定，无未决风险
17 | 订单明细两段式：先选单后看明细（R2 / B3） | 2026-10-16 产品反馈：泛问「查订单明细」时不应直接甩一单的明细——AI **先反问「要查哪一单」**并给**最近订单选择列表**（最近 5 单 · 近 7 天 · 按时间倒序；行＝订单号 / 机器 / 商品 / 金额 / 支付 / 状态，行可点，附「可直接发订单号」提示），点单才展开该单商品明细；明细态给「‹ 返回订单列表」可切回重选。**点名订单号或说「此单 / 这笔」→ 跳过选择直接出明细**。接口对应 order_recent（列表）+ order_detail（按单号） | 产品反馈 2026-10-16（附原型「直接甩单条明细」截图） | 已落定，无未决风险
18 | W2-b 线路选择＝点选直接切换，两端形态不同（W2-b / A1） | 2026-10-19 产品反馈：「点一下切换线路，我不能直接选定要切换到那条线路」——点「线路」行列出该商户下**全部线路机构**（线路名 + 台数，当前线路高亮 ✓），**点选哪条就切到哪条**（不是点击循环切到下一条）。两端形态：**移动端＝底部半屏弹层**（同 P1 / P2 选择形态——移动端选择类交互无「卡内嵌下拉」先例，追问「移动端有这种交互吗」后改）；**PC 端＝卡内真下拉**（点卡片外收起）。需求说明 §12.1 定稿 #10 | 产品反馈 2026-10-19（附两端原型截图）；设计稿 / 承载形态表此前已写「下拉」但原型实现为循环切换，本次对齐 | 已落定，无未决风险
19 | 知识问答补缺口 + 「去操作」入口（KB 补丁层 / 定稿 #11） | 2026-10-21 覆盖率实测（654 条真实问话逐条喂路由，非静态对照）：命中 467/654＝71.4%。补四处：① **新增条目「新增商品（商品库入库）」**——「怎么新增商品」出现 **44 次**，此前写能力不接 + KB 不命中＝双落空；② 已有条目补口语同义词：设备注册（怎么注册机器 5 次）/ 库存盘点（库存账实不符 2 次）/ 温度设置（怎么控制温度 1 次）；③ 只读护栏补口语词「那些 / 那几台 / 有那」，并规定**清单句式 + 缺货 → 先给缺货清单**（「那些在线的机器缺货百分之四十以上」要的是缺货清单，不是在线机器清单）；④ **知识答案底部「去操作」入口**：只有答案讲的是某后台页面上的操作才挂（本期＝去新增商品），一行＝动作名 + 路径，点击＝跳转对应页面，**AI 不代填、不发写操作**。⚠ KB 改动全部走**补丁层叠加**（KB11_ENTRIES / KB11_ALIAS / resolveKB11），**不动 1.0 源自动生成的 KB 区块**；补同义词**不加过长 key**（实测「怎么注册一台机器」会被 LCS 用「一台机器」匹配「有一台机器离线了」得 0.45，越过 0.42 阈值误答成设备注册）。补完 → 523/654＝80.0% | 覆盖率实测 654 条 + 产品裁决 2026-10-21（「走知识库回答，然后支持点击跳转至对应的新增商品页面」）；需求说明 §4.2 / §4.5 / §12.1 定稿 #11；卡片设计稿 K1 | 已落定，无未决风险
20 | 原型交互修正四项（定稿 #12） | 2026-10-22 产品反馈（附 4 张原型截图）：① **W3 下架卡「添加机器」只列已铺该商品的机器**——sheetAddMachine / modalAddMachine 增加 pname 参数，按下架商品过滤，没铺货的机器不进弹层（没铺货无从下架）；② **经营只读解析时间范围**——bizAsk 解析「最近 / 近 N 天 · N 天内 · 本月 / 这个月 / 当月」，sales / orders 卡按区间出数（标题「近 30 天」/「本月」，接口 range=30d / month），不再一律答今日；③ **W1 上架卡 diff 区标题直接叫「价格改动」**、逐行列改价商品与改前 → 改后，无改动整块不展示（原「将上架 N 项」标题撤下，件数由按钮承担）；④ **补货单逻辑复核**——确认现行＝按库存生成（补货量＝最大库存 − 现存，定稿 #4 口径不变），仅复核不改版；⑤ **开场槽位期点 1.1 快捷问法不再被反问机器**——1.0 版 looksLikeOtherIntent 白名单缺「上架 / 下架 / 铺货」，开场挂着等机器名的上下文时点下架 chip 被反问「没认出机器」；app3 后置覆盖该函数补白名单 + 知识命中出口接 KB 补丁层。⚠ 冒烟盲区：jsdom 载入后 guideStart 未执行、ctx 为 null，恰好绕开此路径——已补带上下文的真实开场流断言（MP 137 / PC 157） | 产品反馈 2026-10-22（附原型截图）；需求说明 §4.1 / §4.4 / §5.1 / §5.3 / §7.2 / §12.1 定稿 #12；冒烟 MP 137 / PC 157 | 已落定，无未决风险
21 | 原型交互修正两项（定稿 #13） | 2026-10-22 产品反馈（附 2 张原型截图）：① **上架卡位置选择给真弹层**——「第 2 层 ▾ / A3 货道 ▾」原来只弹 toast，改呼出选择弹层（新增 slotOptions / sheetPickSlot / modalPickSlot / bindSlotPicker）：列出该机器**全部层 / 货道**并标注状态（已铺标「已有：商品名」，售货机再带「· 最大 N · 现存 M」；未铺标「空闲」），**点选即回填 chip**，售货机副行「最大 · 现存」联动刷新；移动端＝底部半屏弹层、PC 端＝居中弹窗，与既有 P1 / P2 选择形态一致；② **下架卡预览给真实价格与库存**——预览**只列还在售该商品的机器**（智能柜已移除 / 售货机货道已停售的不再列出），逐台读出该商品在这台机器上的真实现价与现有库存，**缺失值不用 0 顶替**（不再出现「¥0.00 · 库存 0」空行）；部分机器被过滤时执行说明行写明「已跳过 N 台未铺该商品的机器」；**命中 0 台走空状态卡**（标题「没有可下架的机器」），且**空状态分支必须返回卡片容器**——返回 null 会让路由以为没命中意图、掉进兜底话术「暂时无法回答」；配套修正下架执行**不再改写商品名**（原「…（货道停售）」改名会让后续按原名的检索落空，是 0/0 空行的根因之一） | 产品反馈 2026-10-22（附原型截图）；需求说明 §5.1 / §5.3 / §8 原则 11 / §12.1 定稿 #13；卡片设计稿 W1 / W1-b / W3；冒烟 MP 141 / PC 161 | 已落定，无未决风险
22 | 智能柜层容量口径（定稿 #14） | 2026-10-22 产品反馈（附 2 张原型截图：售货机货道展示没问题；智能柜「一层标已有商品」会误导）：**一层没有可上架商品数的限制**，限制只有机器总上架数＝**层数 × 10**（一层可能放十几个商品）。落地：① `slotOptions` 按层聚合多商品（`by` 改数组），`slotRowTxt` 对智能柜把该层已放商品逐个列出（「已有：A、B」）——「已有」**不构成占用，选已有商品的层合法并正常回填**；售货机一货道一商品，保留「已有：」＋「· 最大 N · 现存 M」占用语义；② 智能柜场景弹层必须带口径说明「智能柜一层可放多个商品 · 机器总上架数上限＝层数 × 10」（移动端＝列表上方一行，PC 端＝弹窗底部 `.pm-selcnt` 说明位），**售货机场景不出现这句**；③ 卡内机型行「无货道，按层」同步带「一层可放多个商品」 | 产品反馈 2026-10-22（附原型截图）；需求说明 §5.1 / §12.1 定稿 #14；卡片设计稿 W1 / W1-b；冒烟 MP 144 / PC 162（含「弹层不挂容量说明行」反向断言）。⚠ 同日三轮收敛：弹层说明行先加上又被产品撤下（「这个提示实际上可以不用的」）——两端都不挂，口径只落文档；卡内机型行「一层可放多个商品」保留为唯一提示位 | 已落定，无未决风险
23 | 补货单机器范围与机器编号（W5 / B2 · 定稿 #16） | 2026-10-28 产品反馈（原话「我输入补货单为什么就直接给我三台缺货机器了，不应该是让我选择机器吗？还有就是这样批量生成补货单的时候为什么没有具体的机器编号」）：**机器范围不由 AI 默认代选**。① 未点名机器（「生成补货单」/ 技能清单点「补货单」）→ 先出「选择补货机器」卡：候选＝当前缺货机器，按缺货率倒序，逐台给 编号 / 名称 / 缺货率 / 状态；默认勾中缺货率 ≥30% 且可补的机器；**已停售 / 故障中的机器默认不勾**（机器本身不卖货，补了也用不上），**离线不影响**（补货是线下动作，人到了照样能补）；候选 0 台走空状态卡，不生成补货单、不给空表与确认按钮。② 已点名机器（「给欢乐颂 5 号机生成补货单」）→ 跳过选择直接出 W5，与上架「点名机器直接出卡」一致。③ W5 卡内新增「补货机器明细」块，逐台给 机器编号 / 名称 / 缺货率，**默认展开**、机器多时可收起——确认前必须能核对给哪几台补。⚠ 原实现问题：`cardReplenish` 兜底硬编码 `['hls','lj3','nwhh']` 三台演示机器，路由层同样兜底，冒烟还钉着「直接出卡」，故每次回归都通过；机器编号只以**子单号**形式出现在「生成结构」说明区（100-1 / 100-2），不是机器编号 | 产品反馈 2026-10-28（附原型截图）；需求说明 §5.5 / §12.1 定稿 #16；卡片设计稿 W5；冒烟 MP 156 / PC 169（新增 MP +12 / PC +7，含「选择卡不是确认卡」「机器明细默认展开」断言） | 已落定，无未决风险
24 | 补货记录「近 30 天」口径与条件可见（R1 / B1 · 定稿 #18） | 2026-10-28 产品反馈（原话「补货记录（近 30 天）：逻辑调整，查最近一个月在线、有销量、未补货时间大于15天的；可以改成一步一步询问的方式」）：**这张卡查的是「该补还没补的机器」，不是补货流水**。口径＝**近 30 天 ∩ 在线 ∩ 有销量 ∩ 未补货 > 15 天**（三者取交集），按未补货时长倒序，≥21 天标红、>15 天标橙。（1）**条件写死但不隐藏**——三个条件在卡内做成**可点 chip**（默认全开），点掉一个条件立刻在卡内重算、不算新提问也不发新请求，让客户自己看出「为什么只有这几台」；kv 行同步给「命中 N 台 / 共 M 台 · 排除 K 台」。（2）**不改成「一步一步反问」**——反问会让客户多点两次还看不到全貌，用户原话里「可以改成」是允许而非要求。（3）**命中 0 台走空状态卡**（`.empty-inline`），不说「没数据」，而是列出前 3 台被哪个条件滤掉的（如「格子柜 A 座（离线）」「梅林一村（近一月无销量）」「欢乐颂 5 号机（仅 13 天）」）。⚠ 旧口径「最近一个月**补过货**的机器 + 各机补货次数 + 默认勾中 7 天以上」作废；演示数据 `REPLEN_REC` 同步重排为 4 命中（21/18/17/16 天）+ 3 类未命中（离线 26 天 / 零销量 19 天 / 13 天未超阈值），保证筛选逻辑在卡内可验证 | 产品反馈 2026-10-28（附原型截图）；需求说明 §6.1 / §12.1 定稿 #18；卡片设计稿 R1；冒烟 MP 185 / PC 180（R1 相关：命中 4 台且全部 >15 天、离线 / 零销量 / 未超阈值 3 台被排除、kv「排除 5 台」、3 chip 默认全开、点掉「在线」后变 5 台） | 已落定，无未决风险
25 | 批量上架三步向导 + 按货道上架（W2-a·b·c·d / A1 · 定稿 #19） | 2026-10-28 产品反馈（原话「批量上架商品改交互，先选择需要上架的商品，然后选择需要上架的机器，然后根据不同的机器型号在选择货道、价格和库存；智能柜的默认第一层，售货机的需要选择具体的货道」+「新的问答操作：加一个直接通过货道上架商品的操作；比如：所有机器的A1货道上架百事可乐」）：（1）**批量上架改成一张卡内三步向导**——顶部步骤条（选商品 → 选机器 → 位置 / 价格 / 库存），当前步高亮、已完成步打勾、可点「上一步」回改；第 1 步只管上什么（价格可改、补货量默认＝箱规 ×1.5），第 2 步管上到哪（全部 / 按线路 / 自选，沿用 `.seg` 与线路真下拉），第 3 步逐台按机型给位置 + 价格 + 库存（每台一个可展开块，首台默认展开）。（2）**位置＝预填默认 + 可改**：智能柜＝第 1 层（一层不限商品数、不构成占用，见定稿 #14）；售货机＝下一个空闲货道（一货道一商品，副行给最大 · 现存）；点位置 chip 呼出选择弹层（定稿 #13 已有），点选即回填。（3）**新增「按货道上架」（W2-d）**：问法点名货道号 → 位置锁定该货道、直接从第 3 步起、机器范围只留售货机、卡内写明「已跳过 N 台非售货机（智能柜按层管理，无货道编号）」；⚠ 该分支在路由里必须排在通用「批量上架」之前，否则问法里的「上架 / 所有机器」会被通用分支先命中、货道号被吞。⚠ 旧口径「批量不逐台指定货道 / 层，各机自动分配」作废；原实现 12 台 × 3 商品＝36 个位置既看不见也改不了 | 产品反馈 2026-10-28（附原型截图）；需求说明 §4.1 / §4.4 / §5.2 / §9.2 / §12.1 定稿 #19；卡片设计稿 W2-a / W2-b / W2-c（三个界面态）；冒烟 MP 185 / PC 180（W2 相关：第 1 步无机器选择区、步骤条 3 段仅 1 段激活、逐步进入第 2 / 3 步、逐台块＝12 台且首台展开、智能柜默认「第 1 层」、售货机默认形如「A1 货道」、点位置 chip 呼出弹层并回填、确认按钮只在第 3 步；W2-d：直接进第 3 步、位置全锁 A1 货道、块数＝售货机台数、跳过智能柜） | 已落定，无未决风险
26 | 「批量上架」触发词补全（A1 / W2 · 定稿 #20） | 2026-10-28 产品反馈（原话「没有对应的卡片交互啊」，附真机截图：输入「批量上架百事可乐」→ AI 反问「请问要在哪台机器上架商品？」→ 用户回「500ml」→ 直接落「这个问题我暂时答不上来」）。根因＝路由里判批量范围的正则只认 `所有机器 / 全部机器 / 所有点位 / 全部点位 / 每台 / 各台`，**不认用户最常用的「批量」二字**——整句带着「批量」却落到最后一行 `askMachine` 去做**单台**补槽位；用户再答商品规格（「500ml」）既不是机器名也没有动作词，被判成「没认出机器」，补槽位超过 2 轮 → 未命中兜底，**一张卡都出不来**。落定：**「批量 / 一键 / 全量」本身就是范围词**，与「所有机器 / 全部点位 / 每台 / 各台」同等处理，命中即进 W2 三步向导第 1 步（选商品），机器范围留到第 2 步再选；只有整句**既无范围词、也未点名机器**（如「上架百事可乐」）才允许反问机器。连带修一处：反问分支原写成 `return askMachine(...)`，该函数无返回值、被上层当成「没命中」继续往下走，反问句后面又跟一条「抱歉，我暂时无法回答这个问题」——改为反问后显式结束链路，反问只出一句。⚠ 这条是「卡片本身没问题、路由没把用户送进来」的典型：卡片重写时冒烟只钉了「所有机器都上架…」这种标准句式，没覆盖省略范围的裸问法，所以回归全绿也没抓到这个缺陷——已补 MP +3 / PC +2 裸问法断言（含「上架百事可乐」只反问机器一句、不跟兜底） | 产品反馈 2026-10-28（附真机截图）；需求说明 §4.1 / §5.2 / §12.1 定稿 #20；冒烟 MP 185 / PC 180（「批量上架百事可乐」直接出批量向导第 1 步、且不出现「请问要在哪台机器上架商品」） | 已落定，无未决风险
R1 | ca-api 不在代码库（盲区） | B7（NLU 泛化 + 机器点名 / 上下文）与 mp_kb 知识库结构无法在代码层面核对，只能核对到数据源与前端卡片缺口；需 ca-api 侧另行确认 | AiChat/api.js:9-13（chat/v2 SSE 与 ca-api 交互）；cardRegistry.js:12-23（现有 10 个能力卡片） | ① 接口契约（请求 / 响应 / 错误码）随需求一并冻结，作为联调交付物；② 联调前先用 mock 契约跑通前端卡片；③ 核对不到的部分登记进 §12.2 待确认，不写进卡片文案｜影响：B7 配套能力与 mp_kb 结构无法在代码层核实
R2 | 多台循环上架的部分失败反馈 | 单机循环时若部分机器被后台校验拦截（不支持机型 / 未绑定商品 code），需逐台列出失败机器与原因，不得整批报失败 | 与落定口径 1、2 配套，属前端卡片与 ca-api 交互约定 | ① 结果卡数据模型固定为 {succ[], fail[{机器, 原因}]}，成功 + 失败 = 命中总数；② 后端按机器维度返回错误码，前端原样透传、不改写；③ 重试只对 fail 项重新签发 confirm_id｜影响：批量上下架的结果展示与重试

## 系统核对与证据索引
系统核对边界与证据索引
层 | 位置 | 核对状态
前端卡片层 | admin-manager-pc-2.0（PC 端）、wx-manage-system-mini-app（小程序端） | ✅ 可核对
AI 助手后端 | ca-api（customer-assistant，域名 ca-api.dahuange.com） | ❌ 不在本代码库
数据源层 | micro（machine / goods / analysis / data / order-pay / ops） | ✅ 可核对
AI 专用写接口现状 | AiMachineAisleController:38-92 现仅「库存修改」两个写操作，需扩展商品上下架 | ⚠ 需扩展
现有能力卡片 | cardRegistry.js:12-23：欢迎卡 / 机器列表 / 缺货列表 / 商户概览 / 货道库存列表·编辑 / 售卖状态编辑 / 温度编辑 / 商品价格编辑 / 机器重启确认（共 10 个） | ✅ 可核对
证据索引
结论 | 证据位置
AI 后端域名与交互 | admin-manager-pc-2.0/src/common/components/AiChat/api.js:9-13（chat/v2 SSE）
现有 10 个能力卡片 | …/AiChat/assistantCard/cardRegistry.js:12-23
AI 专用写接口仅库存修改 | micro/…/machine/aisle/domain/rpc/AiMachineAisleController.java:38-92
上架「适用机型」校验 | …/machine/aisle/domain/rpc/SmartAilseInfoController.java:232-237
售货机 / 静态柜不支持批量上新 | SmartAilseInfoController.java:216-218
上架商品并更新库存 | SmartAilseInfoController.java:476
PC 一键下架机器商品 | …/machine/aisle/domain/rpc/MachineAilseInfoController.java:1124
未绑定可售机型 code 校验 | …/aisle/domain/service/impl/AbstractSmartAisleInfoService.java:610-616
商品建模信息记录表 | micro-service-goods/…/mapper/GoodsThirdPartyModelInfoMapper.java
补货记录列表（180 天上限） | micro-service-analysis/…/replenishment/domain/rpc/ReplenishmentDataController.java:84-110
销量 / 库存汇总接口（补货数据源；裁决 6 后 AI 卡片不调用） | 同上 :198 / :214
旧约束：静态柜前端仅提供「按销量」入口（另一条独立约束：静态柜不支持上下架，见证据索引） | admin-manager-pc-2.0/src/common/locales/src/zh-CN/analysis.js:133（2026-10-16 裁决后 AI 卡片不适用）
单机改价结构 {machineId, rows} | …/assistantCard/cards/GoodsPriceEditorCard.vue:78-81
订单商品明细 | micro-service-analysis / data / order-pay 三处 MachineOrderDetailController
商品维度销量 | micro-service-analysis/…/branddata/domain/rpc/GoodsSoldController.java
机器按天销量 | micro-service-analysis/…/order/domain/rpc/MachineSoldGroupDayController.java
支付方式记录（R4 数据源） | micro-service-analysis/…/MachineSoldGroupDayService.java:122 getMachinesSoldSumGroupByDayNew（`machine_sold_group_day_new`，方法注释「各支付方式收入」），支付方式名经 provide_pay_type.payName 映射。⚠ 已排除 micro-service-data/…/OfflinePayRecordController.java（拆现金内部纸币 / 硬币 pay_type 1/2）与 RptDayReceivePaymentController.java（拆 app_id / machine_type / type）——两者都不是「支付渠道」维度
离线 / 故障记录 | micro-service-data/…/MachineOnlineRecordDataController.java、…/MonitorFaultRecordController.java

## 不做与暂缓
不做 / 已支持 / 暂缓清单（含系统侧核对依据）
事项 | 问话依据 | 处置 | 理由 | 系统 / 代码侧依据 | 重新评估时机
欢迎卡新增经营数据卡（原 A2） | 今日销售额 / 缺货各 128 条 | 移除 | 高问话量由欢迎卡 4 个快捷按钮驱动（= TOP4 373 条），非未满足需求 | 现有 MerchantOverviewCard 已覆盖今日销售额 / 订单 / 在线 / 缺货故障停售 | —（已定处置，不再重评）
音量设置写能力（原 C1） | 设置机器音量 1 条 | 不做 | 低频；条目已有 | 引导路径与语雀《8、硬件运维》一致 | —（已定处置，不再重评）
缺货率门槛写能力（原 C5） | 改阈值 40% 2 条 | 不做 | 配置类低频；条目已有 | 引导路径与语雀《8、硬件运维》一致（PC 故障监控 → 故障策略配置） | —（已定处置，不再重评）
商品库新增商品执行 | 怎么新增商品 44 条 | 不做写能力 | 涉平台审核流与建模，无法对话闭环 | 后端校验 thirdPartySkuId（建模产物），为空即拒；建模须上传多角度图片 | —（已定处置，不再重评）
机器编号→名称 反查 | 3 条 | 已支持 | R1 机器列表已支持编号→名称 | — | —（已定处置，不再重评）
远程开门写操作 | 1 条 | 不做 | 安全风险，直接触发物理门锁 | — | —（已定处置，不再重评）
技术 API / 回调问答 | 3 条 | 不做 | 超出运营商助手范围 | — | —（已定处置，不再重评）
企业内部流程（请假等） | 1 条 | 不做 | 非产品功能 | — | —（已定处置，不再重评）
视频监控查看 | 1 条 | 暂缓 | qa 部分可答 | — | 1.2 立项评审（qa 侧若反馈答不准，提前到 1.1 收尾复评）
改名记录查询 | 1 条 | 暂缓 | 无数据源 | — | 等 OS 侧提供改名操作日志数据源后复评（预计 1.2）

## 问话依据明细
各迭代项对应原始问法（654 条中提取，去重）
迭代项 | 问法（归一化） | 次数 | 1.0 现状 / 1.1 处置
A1 机器上架 | 怎么新增商品 | 44 | 教学由相邻条目承接；1.1 支持机器上架写操作
A1 机器上架 | 新增商品 / 帮我在南油文化广场上架康师傅碱性水… | 2 | 1.1 转为可代做
B1 补货记录 | 你看我机器最近一个月的补货记录 | 1 | 1.1 R4：最近一月补货机器 + 补货次数
B1 补货记录 | 有没有机器长时间没补货 | 2 | 1.1 R4：未补货时长倒序
B2 补货单 | 生成补货单 | 3 | 1.1 W7：支持单台或多台；补货量＝最大库存 − 现存（2026-10-16 裁决 6，不做建议量）
B3 商品明细 | 此单消费者拿去了多少件商品，请同步商品明细 | 2 | 1.1 R5：返回商品 / 数量 / 价格
B4 故障排查 | 机器不出货怎么排查？/ 机器故障排查 | 5 | 知识库可解：拼装 SOP；原表已列 qa ✅
B4 故障排查 | 1601 故障码 / 1061 故障码 / 压缩机无法启动 / 屏幕怎么变暗了？ | 4 | 无文档来源 → B5 工单兜底
B4 故障排查 | 扫了码开不了门 | 1 | 引导查门锁状态 + 机器重启
B4 故障排查 | 51861091 昨天出货故障。具体什么情况 | 1 | 无故障记录查询 → B5 工单兜底
B5 工单兜底 | 故障码 / 压缩机 / 屏幕变暗 / 出货故障记录 | 5 | 知识库可解：§三 商户工单
B6 客服管理 | 客服热线 / 怎么设置客服电话 / 屏幕的联系电话 / 客服管理设置 | 4 | 素材本地现成 → 直接入库 mp_kb（按载体端分路径）
B7 能力配套 | 缺货/空货、离线/「高线」、营业额/实收、今天撞的多不多 等 | 约 90 | 并入各能力 NLU 配套，不单列排期
B7 能力配套 | 纯点位名 / 编号开场（如 雀妹棋牌（51890784）） | 61 | 并入 R1 / 机器选择交互配套
C1 音量 | 设置机器音量 | 1 | 不做写能力 → 引导 机器详情》音量设置
C2 批量改价 | 把所有点位的雀巢咖啡内调整到 5.5 | 1 | 1.1 W8：跨机器批量，卡片四字段
C3 销售额反查 | 上个月做低于 700 块的机器列出来 | 1 | 1.1 R10：按销售额筛选机器
C4 支付方式 | 现金多少，刷卡多少。分别是多少（口语「打卡」＝「刷卡」） | 1 | 1.1 R11：按需拆分支付方式；现金＝现金支付总额，不拆纸币 / 硬币
C5 缺货阈值 | 缺货统计改为大于 40% 的机器 ×2 | 2 | 不做写能力 → 引导 PC 故障策略配置
C6 名称反查 | 81858171 这个机器编号的机器名称 / 胜弘这台机器改成什么名称了 / 修改过机器名称吗 | 3 | 编号→名称已支持；改名记录无数据源
C7 商品销售额 | 辣媳妇山椒笋尖 75g 近三个月的销售量；所有在线机器近三个月的…销售量 | 2 | 1.1：商品维度 + 在线机器范围限定
C8 机器下架 | 可以帮我批量下架一些机器可口可乐商品么？ | 1 | 1.1 转为写能力（与 A1 配对）
C9 离线原因 | 什么原因离线 | 1 | 数据源：monitor_fault_records 故障记录表（fault_type=machine_offline），建议文案＝nacos 配置。⚠ 2026-10-16 复核：「操作日志」来源不存在（machine_online_record 无原因字段）；「预警通知」同样未核，本期不采用，转入需求说明 §12.2 第 4 条